## Sheet1
Gantt chart | [6 empty] | Today
Start date | End date | Duration |  |  |  |  | Tuesday |  | 10:42:17 AM
2023-08-18 | 2023-10-29 | 72
2023-08-18 | 2023-11-12 | 86
[7 empty] | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26
Task | Start | End | Duration | completion | Progress | Working days
Task 1 | 2023-08-18 | 2023-08-21 | 4 | 100% | 0% | 2
Task 2 | 2023-08-22 | 2023-09-02 | 12 | 10% | 90% | 9
Task 3 | 2023-09-03 | 2023-09-17 | 15 | 51% | 49% | 10
Tansk 3.1 | 2023-09-18 | 2023-09-23 | 6 | 0% | 100% | 5
Task 4 | 2023-09-18 | 2023-10-03 | 16 | 0% | 100% | 12
Task 5 | 2023-10-04 | 2023-10-29 | 26 | 32% | 68% | 18
Task 6 | 2023-10-30 | 2023-11-12 | 14 | 0% | 100% | 10
|  |  | 93 |  |  |  | 2023-08-18: =AND(F$5>=$B7,F$5<=$C7) -->color the bar; 2023-08-29: =NETWORKDAYS(B8,C8) -->working days
=WEEKDAY(E$5)=7 : Saturday -->Grey color
=WEEKDAY(E$5)=1 : Sunday -->Red color
sai =AND(F$5>=$B7,$F$5<=$C7) -->False, tiếp tục tô sau 23-Nov
tô màu tiến độ bấm F4 3 lần với ô thông số %
Formulas:
Working days = NETWORKDAYS([Start],[End])

## tô màu tiến độ
tô màu theo tiến độ
lưu ý: ô cần tô màu phải lấy giá trị
1-%tiến độ
..thì mới cho kết quả hiển thị đúng